中共温州大学教师教育学院总支委员会

总支[2013]1号

中共温州大学教师教育学院总支委员会

关于开展党的群众路线教育实践活动实施方案

根据《中共中央关于在全党深入开展党的群众路线教育实践活动的意见》（中发【2013】4号）和《中共浙江省委关于深入开展党的群众路线教育实践活动的实施意见》的部署和要求，按照《中共温州大学委员会开展党的群众路线教育实践活动实施方案》的有关精神和工作安排，结合学院实际情况，特制定本实施方案。

- 总体要求

本次党的群众路线教育实践活动要全面贯彻党的十八大精神，坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，牢牢把握党中央、省委、省教育工委和校党委提出的目标要求、方法步骤，始终坚持高标准、严要求，着力在三个方面下功夫、作表率：一是在学习提高上下功夫，严抓领导班子思想建设，教育引导党员、干部牢固树立宗旨意识、群众观点和廉政思想，在贯彻党的群众路线、改进工作作风、密切联系师生上作表率。二是在反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风”上下功夫，认真查找和切实解决作风不实、不正和行为不廉的问题，在落实为民务实清廉要求、保持党的先进性和纯洁性上作表率。三是在推动工作、服务师生上下功夫，坚持办学理念与时俱进，促进教师个人发展，培养学生 “博、爱、雅、艺”的师范气质，进一步推进“凝聚力工程”和“惠生工程”。

- 活动对象和目标

党的群众路线教育活动在学院全体党员中开展，以学院领导班子成员为重点。教育实践活动以落实党中央八项规定和浙江省委“28条办法”、“六个严禁”为切入点，结合学院工作和个人实际，“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”，强化群众意识，群众路线和群众观点，重点解决“四风”问题，提升学院领导班子的务实清廉和工作能力，以提高师生满意度和改进学院各项工作。

- 方法和步骤

根据校党委工作安排，我院教育实践活动2013年8月下旬至11月完成，着力做好三个阶段工作。

第一阶段，学习教育，听取意见。2013年8月下旬至9月上旬

1．制定活动方案。结合学院工作实际，制定具体实施方案，并成立学院教育实践活动领导小组。

2．宣传动员。学院要建立群众路线教育实践活动专题网页，及时宣传报道中央、省委、省教育工委、省教育厅、校党委教育实践活动的相关会议精神，及时发布学院教育实践动态，积极营造良好学习氛围。学院召开全体教工动员会议，将活动精神予以传达，督促全体党员自主学习中央八项规定、习近平总书记重要讲话精神，学习校党委群众路线教育实践活动实施方案。

3．学习教育。学习活动以集中教育和分散学习相结合的方式进行。学院领导班子组织不少于两次专题二级中心组理论学习会议，各党支部召开不少于两次的专题讨论交流会。每位师生党员都要自觉加强学习，并在支部专题讨论会议上充分交流学习心得，统一思想。

4．民主评议和座谈会。以支部为单位，邀请党内外教师参加，组织一次针对学院领导干部作风和学院工作的意见征集。同时结合学院实际工作，分类开展教学、科研等工作座谈会，广泛听取教职工代表意见建议。分专业召开各系学生代表座谈会，认真听取学生代表的意见建议。

5．百名教师访百家工作总结。总结暑期进行的百名教师访百家工作，对家长、学生反映的问题和提出的意见，予以汇总，并进行针对性的改进。

第二阶段：查摆问题、开展批评。2013年9月中旬至10月中旬

1．开好学院领导班子民主生活会。学院领导班子成员，要对照民主评议和座谈会的反馈意见，查找工作中存在的问题和不足，做好书面总结。

2．开好各党支部组织生活会。以各党支部为单位，根据座谈会的反馈意见，开展组织生活会。各党支部书记、支委和党员要专题发言，谈学习心得，谈差距，谈不足。

3．开展关爱师生的活动。以学院师生运动会、师生节、金秋读书节等活动为载体，开展丰富多彩的密切联系师生活动，以教师节、中秋节等节日为契机，为师生送上节日祝福,继续发扬关爱师生的优良传统。

4．结合“博、爱、雅、艺”师范气质培养活动，开展群众路线教育实践活动。师范气质的培养，是加强教师教育特色，打造未来卓越教师的学院人才培养工作的重点。师范气质的培养，是符合社会需求、符合学生个人发展需要的工作决策，学院要通过家校共育、百名教师访百家、名师讲堂等多种方式和途径，落实师范气质培养工作，贯彻群众路线。

第三阶段：整改落实，建章立制。2013年10月下旬至11月上旬

1．召开专题二级中心组会议，落实整改方案。根据民主生活

会、组织生活会和群众座谈会的意见建议，学院领导班子、领导班子成员和党员个人要分别制定整改任务书，明确整改目标任务、责任主体和整改时限。对确定的整改项目进行集中治理，对一时难以解决的问题，列出时间表，限期整改，整改结果要在一定范围内公布，接受党员群众监督。学院还将对领导班子及成员开展教育实践活动情况进行民主测评。

2．认真做好活动总结。集中教育实践活动告一段落后，要继续抓好整改措施的落实，深入总结学院教育实践活动成果，查找存在差距和不足，对贯彻党的群众路线已有制度进行梳理，经实践检验行之有效、师生认可的，要长期坚持，抓好落实；对不适应学院发展要求的，要抓紧修订完善。注重总结实践中的好经验、好做法，明确巩固成果的措施并适时召开学院实践活动总结大会。

- 相关要求

1．突出分类指导原则。学院将针对教学科研、管理服务、学生等不同岗位的党员，针对课程与教学论、教育技术、心理学、小学教育、学前教育等不同专业的党员，分类开展主题活动。引导每一位普通党员能够立足自身岗位实际、专业实际，牢固树立宗旨意识，充分发挥先锋模范作用。

2．要统筹安排、协调推进。群众路线教育实践活动三个阶段的各项工作要有机衔接、前后呼应。要把组织开展教育实践活动与做好当前学院各项工作紧密结合起来，做到两手抓、两不误、两促进，把开展教育实践活动作为加强领导班子作风建设的重要契机，以作风的不断改进促进学院各项事业向前发展。

3．创新活动载体。要充分发挥教师教育特色，用特色鲜明的活动来理解、诠释群众路线教育实践活动。要充分发挥微博、手机短信平台等新工具的巨大作用。各党支部要结合自身实际，凝练出特色主题活动，全院力争打造2-3项重点主题活动。

附件1：教师教育学院开展党的群众路线教育实践活动安排表

二○一三年九月一日

主题词：活动  实施方案

中共温州大学教师教育学院总支委员会 2013年9月1日印发

附件1：

教师教育学院开展党的群众路线教育实践活动安排表

| 主题 | 时间 | 活动项目 | 参加对象 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习教育 听取意见 | 8月底 | 成立领导小组，制定活动方案 | 学院领导班子成员 | 党总支研究制定活动方案，党政联席会研究成立领导小组 |
|  | 9月13日 | 教育实践活动动员大会 | 全院教师及学生代表 | 传达中央、省委和校党委开展党的群众路线教育实践活动精神，部署学院教育实践活动工作。校领导小组全程参与，并当场进行测评。 |
|  | 9月13日前 | 个别谈话 | 学科带头人、青年教师辅导员、科室职员和学生代表 | 谈话对象应事先准备，把握要点。 |
|  | 9月13日前 | 院领导班子和处级干部意见征集 | 各支部书记、系主任、科长 | 围绕为民务实清廉等工作征求意见。 |
|  | 9月13日前 | 梳理反馈 | 学院领导班子成员 | 对梳理出来的意见建议建立台帐，并报学校。 |
|  | 9月中旬 | 百名教师访百家工作总结 | 参与家访老师 | 总结暑期百名教师访百家工作，针对家长提出的意见和建议，进一步完善家校共育机制 |
| 对照检查 纯洁党性 | 9月18日前 | 对照检查 | 学院领导班子成员 | 围绕“干净、正派、能干”的要求，认真对照《活动方案》和前期整理出来的主要问题，对照检查。 |
|  | 9月18日前 | 撰写对照检查材料 | 学院领导班子成员 | 按照开展学习、征求意见、对照检查、交心谈心等情况，认真撰写对照检查材料，深入进行剖析。对照检查材料要包括存在问题和不足、剖析原因及下步打算等方面内容。 |
|  | 9月23-25日 | 审阅领导班成员对照检查材料 | 学院领导班子成员 | 党总支书记首先审阅班子成员的对照检查材料；审阅后，学院领导班子、班子成员的对照检查由校领导小组审阅。 |
|  | 9月30日前 | 学院领导班子作风建设情况反馈 | 学院领导班子成员 | 在专题民主生活会召开前15天，校领导小组形成对学院领导班子作风建设情况及存在问题的通报材料和对班子成员的谈话提醒材料并反馈。 |
|  | 9月中旬-10月中旬 | 开展关爱师生的活动 | 学院师生 | 以教师节、中秋节等节日为依托，继续开展关爱师生活动，以师生运动会、师生节等校园文化活动为载体，紧密师生联系，突显 “教师教育”特色。 |
|  | 本学期 | 结合“博、爱、雅、艺”师范气质培养活动，开展群众路线教育实践活动 |  | 以师范气质“博、爱、雅、艺”核心词汇为主题，开展丰富多彩的活动，加强师生、院校、学院与地方、校园与社会的联系。 |
| 深入剖析 净化提高 | 10月初 | 参加“百千万服务行动” | 学院领导班子成员 | 按照百个先锋岗千名党员服务万名师生行动的方案，建先锋服务岗（站），深入联系师生，服务师生。 |
|  | 10月10日前 | 会前沟通交换意见 | 学院领导班子成员 | 会前要认真进行谈话沟通，交换意见，确保班子主要领导与成员100%谈心沟通，交换意见。 |
|  | 10月15日前 | 校专题民主生活会情况通报 | 学院领导班子成员 | 校党委书记通报民主生活会情况。重点通报听取意见、查找问题、开展批评和自我批评的情况。 |
|  | 10月26日前 | 学院专题民主生活会及通报会 | 学院领导班子成员 | 主要负责同志要带头查摆问题，认真开展批评和自我批评。校领导小组成员参加。提前15天上报民主生活会方案给校领导小组。 |
|  | 10月26日前 | 学院民主生活会情况通报 | 全院教师及学生代表 | 通报民主生活会情况。校领导小组对民主生活会情况情况进行总结评价。 |
|  | 10月26日前 | 制定并完善整改方案及措施 | 学院领导班子及成员 | 结合民主评议党员工作，制定整改方案并上报校领导小组。 |
| 整改落实建章立制 | 10月29日至31日 | 审阅整改方案 | 学院领导班子 | 学院班子整改方案报学校领导小组审阅。 |
|  | 11月9日前 | 进行整改落实 | 学院领导班子及成员 | 围绕提出的问题，按照整改方案和整改措施确定的事项进行认真整改落实。 |
|  | 11月9日前 | 提醒批评教育 | 有关党员、干部 | 班子成员由主要领导进行谈话提醒和批评教育，其他党员由党支部书记进行谈话提醒和批评教育。 |
|  | 11月9日前 | 分类处置 | 有关党员、干部 | 严格按照《党章》有关规定进行处置。 |
| 总结验收 | 11月20日前 | 形成总结报告 | 学院领导班子 | 学院总结报告报学校领导小组审查。 |
|  | 11月20日前 | 建立长效机制 | 学院领导班子 | 听取校领导小组意见和建议，继续抓好整改措施的落实，建立长效机制，巩固扩大教育实践活动成果。 |
|  | 11月27日前 | 学校总结大会 | 学院领导班子成员 | 向学校报送总结。 |